**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Тевризского муниципального района Омской области «Развитие**

**социально-культурной сферы муниципального Тевризского**

**района Омской области» (2021-2027гг.)» за 2024 год**.

Оценка эффективности реализации муниципального программы «Развитие социально-культурной сферы Тевризского муниципального района Омской области» (2021-2027 г.г.)» по итогам 2024 года проведена в соответствии с утвержденным Порядком о разработке муниципальных программ Тевризского муниципального района Омской области, их формировании и реализации (Постановление Главы Тевризского муниципального района Омской области от 4 июля 2013 года № 516-п).

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной программы составил 782 064 764,92 рублей 99,8 % от планового значения (по плану 782 879 166,56 рублей).

Основной целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Тевризского муниципального района Омской области.

Задачи муниципальной программы:

- Повышение уровня доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Тевризского муниципального района Омской области.

- Создание культурно-социальных условий для интенсивной и последовательной модернизации культурно-социального пространства Тевризского муниципального района Омской области.

- Улучшение условий для развития молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области.

- Улучшение условий жизнедеятельности инвалидов.

- Улучшение благосостояния престарелых граждан Тевризского муниципального района Омской области.

- Стабилизация численности населения Тевризского муниципального района Омской области и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

- Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.

- Улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест.

- Обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Тевризского муниципального района Омской области.

Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Тевризского муниципального района Омской области» (2021-2027 г.г.)» состоит из следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие отрасли образования на территории Тевризского муниципального района Омской области».

- подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры и туризма на территории Тевризского муниципального района Омской области».

- подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области».

- подпрограмма 4 « Доступная среда».

- подпрограмма 5 «Старшее поколение».

- подпрограмма 6 «Социально-демографическое развитие Тевризского муниципального района Омской области».

- подпрограмма 7 «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей».

- подпрограмма 8 «Улучшение условий и охраны труда».

- подпрограмма 10 « Укрепление здоровья населения Тевризского муниципального района Омской области (2021-2027 годы)».

**Подпрограмма 1 «Развитие отрасли образования на территории Тевризского муниципального района Омской области».**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной подпрограммы составил 648 307 695,49 рублей или 99,9 % от планового значения (по плану 648 875 449,88 рублей).

Основной целью подпрограммы является повышение уровня доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Тевризского муниципального района Омской области.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, обеспечение безопасности условий труда и здоровье сбережения участников образовательного процесса.
2. Совершенствование исполнительно-распорядительной и контрольно-надзорной деятельности отрасли образования.
3. Развитие кадрового потенциала.

Эффективность реализации основного мероприятия «Развитие отрасли образования на территории Тевризского муниципального района Омской области» составила 99,9%.

Эффективность реализации основного мероприятия «Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья» 99,8 %.

Эффективность реализации основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей» составила 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия «Материальная поддержка родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальные учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» составила 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия «Обеспечение методического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений» составила 99,9%.

Эффективность реализации основного мероприятия «Осуществление руководства и управления в сфере образования на территории Тевризского муниципального района Омской области» составила 99,5%.

Эффективность реализации основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала» составила 100%.

Целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования в общей численности детей указанного возраста, проживающих на территории Тевризского муниципального района Омской области, % | 55 | 63,5 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 86 | 98 |
| 3 | Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, имеющих государственную аккредитацию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования, % | 100 | 100 |
| 4 | достижение уровня средненй номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Тевризского муниципального района Омской области | 100 | 100 |
| 5 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновления материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 0 | 0 |
| 6 | Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям «Технология» «Информатика» «Основы безопасности жизнедеятельности» | 0 | 0 |
| 7 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющихся право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 26 | 26 |
| 8 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | 0 | 100 |
| 9 | доля муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области | 100 | 100 |
| 10 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 100 | 100 |
| 11 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленности | 1 | 1 |
| 12 | Доля муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установкеи систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидии на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставленной Тевризскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | 100 | 100 |
| 13 | Доля муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке и систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидии на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставленной Тевризскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | 100 | 100 |
| 14 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Тевризского района Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований омской1 области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее – мобилизованные) обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных организациях, являющихся членам семей мобилизованных | 100 | 100 |
| 15 | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | 14 | 14 |
| 16 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 0 | 0 |
| 17 | Устройство спортивных площадок | 0 | 0 |
| 18 | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме | 0 | 0 |
| 19 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории | 100 | 100 |
| 20 | Доля муниципальных образовательных организаций Тевризского района Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области | 100 | 100 |
| 21 | Достигнута доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181  "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан" | 100 | 100 |
| 22 | Доля муниципальных образовательных организаций Тевризского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных Тевризскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тевризского района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | 100 | 100 |
| 23 | В муниципальных общеобразовательных организациях обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 14 | 14 |
| 24 | Обеспечены выплаты обучающимся по очной форме обучения по направлению подготовки "Образование и педагогические науки" в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, заключившим договор о целевом обучении после 1 мая 2024 года в целях дальнейшего трудоустройства в муниципальную образовательную организацию | 2 | 2 |
| 25 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полу | 100 | 100 |
| 26 | Доля обучающихся, получающихся начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающихся бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 |
| 27 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Тевризского муниципального района Омской области, % | 76 | 81,04 |
| 28 | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию на содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных учреждениях, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление о предоставлении данной компенсации, % | 100 | 100 |
| 29 | Количество муниципальных образовательных учреждений, заключивших договоры и получивших рекомендации по методическому и бухгалтерскому обслуживанию, единиц | 28 | 28 |
| 24 | Удельный вес организаций, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования, имеющих лицензию на ведение образовательной организации, % | 100 | 100 |
| 21 | Доля педагогических работников, прошедших подготовку, переподготовку и курсы повышения квалификации от общего количества педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, % | 33 | 52,3 |

Вывод: Реализация Подпрограммы позволила в 2024 году обеспечить достижение следующих основных результатов:

100% муниципальных образовательных учреждений имеют лицензию;

100% муниципальных образовательных учреждений прошли государственную аккредитацию и имеют свидетельство о государственной аккредитации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» выполняется на 100% (дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах).

100% обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях обеспечены горячим питанием (выше областного показателя).

Педагоги муниципальных образовательных учреждений своевременно повышают квалификацию (профессионализм) за счёт выездных курсов.

**Подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры и туризма на территории Тевризского муниципального района Омской области».**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной подпрограммы составил 94 147 099,98 рублей или 100 % от планового значения (по плану 94 147 099,98 рублей).

Основной целью подпрограммы является создание культурно-социальных условий для интенсивной и последовательной модернизации культурно-социального пространства Тевризского муниципального района Омской области.

Задачи подпрограммы:

1. Создание комфортных и безопасных условий для образовательного процесса.

2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.

3. Совершенствование экспозиционно-выставочной деятельности музейных фондов.

4. Формирование и сохранение библиотечных фондов.

5. Информационное, методическое, организационно-кадровое обеспечение сферы культуры.

6. Нормативно-правовое обеспечение отрасли, совершенствование управления и финансирования.

7. Стимулирование развития туризма и развитие малого бизнеса в туристической отрасли на территории Тевризского муниципального района Омской области.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Создание комфортных и безопасных условий для образовательного процесса» составила 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства» составила 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Совершенствование экспозиционно-выставочной деятельности музейных фондов» составила 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 «Формирование и сохранение библиотечных фондов» составила 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 5 «Информационное, методическое, организационно-кадровое обеспечение сферы культуры» составила 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 6 «Нормативно-правовое обеспечение отрасли, совершенствование управления и финансирования» составила 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 7 «Стимулирование развития туризма и развитие малого бизнеса в туристической отрасли на территории Тевризского муниципального района Омской области» составила 100 %.

Целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, % | 5,33 | 9,61 |
| 2 | Количество лауреатов и дипломатов областных и иных конкурсов, чел. | 8 | 133 |
| 3 | Количество стипендиатов в учебном заведении, чел. | 5 | 5 |
| 4 | Количество обучившихся преподавателей, чел. | 3 | 5 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей Омской области, % | 100 | 100 |
| 6 | Степень исполнения работ по ремонту объекта | 0 | 0 |
| 7 | Степень исполнения работ по ремонту объекта | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с трудовым законодательством, % | 100 | 100 |
| 9 | количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых был проведен ремонт и (или) произведено материально-техническое оснащение | 0 | 0 |
| 10 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, посещений | 30200 | 188826 |
| 11 | Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований, % | 51,03 | 59 |
| 12 | Мероприятия по поддержке традиционной и народной культуры, ед. | 13 | 176 |
| 13 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области, % | 100 | 100 |
| 14 | Численность участников клубных формирований, чел | 0 | 0 |
| 15 | Степень исполнения работ по капитальному ремонту объекта, % | 0 | 0 |
| 16 | Количество установленных объектов | 1 | 1 |
| 17 | Обустройство прилегающей территории | 0 | 0 |
| 18 | Количество посетителей, пос. | 7150 | 5200 |
| 19 | Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных в экспозициях и выставках, ед | 3260 | 3270 |
| 20 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области, % | 100 | 100 |
| 21 | Динамика посещений пользователей (реальных и удаленных) по сравнению с прошлым годом, % | 2,7 | 17,6 |
| 22 | Количество наименований периодических изданий, единиц | 40 | 54 |
| 23 | Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области, % | 2,0 | 2,7 |
| 24 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области, % | 100 | 100 |
| 25 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 1 | 1 |
| 26 | Количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Тевризского муниципального района Омской области, шт. | 85 | 85 |
| 27 | Обеспечение гарантий по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с трудовым законодательством, % | 100 | 100 |
| 28 | Количество нарушений выявленных контролирующим и органами при проведении проверок, шт. | 0 | 0 |
| 29 | Количество специалистов в отрасли культуры, прошедших повышение квалификации, человек | 8 | 24 |
| 30 | Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок, нарушений | 0 | 0 |
| 31 | Количество выставочно-ярморочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Тевризского района Омской области, мероприятий | 10 | 10 |
| 32 | Количество публикаций о туристских ресурсах Тевризского муниципального района Омской области и тираж информационно-рекламных материалов в средствах массовой информации, публикаций | 15 | 15 |

В рамках реализации муниципальной подпрограммы № 2 "Развитие отрасли культуры и туризма на территории Тевризского муниципального района Омской области" (2021-2027г.г.)" за 2024 год:

- достигнутые целевые индикаторы в основном соответствуют запланированным;

-согласно достигнутым целевым индикаторам и результатам реализации итог муниципальной подпрограммы положительный

**Подпрограмма № 3 "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области"**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной программы составил 18 755 491,31 рублей или 100 % от планового значения (по плану 18 755 491,31 рублей).

Основной целью подпрограммы является улучшение условий для развития молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение качества и эффективности системы муниципального управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в Тевризском муниципальном районе Омской области.

2. Создание условий для самореализации молодых людей, формирование нового поколения молодых граждан, способных идти по пути развития нашего общества.

3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Осуществление руководства и управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области» составила 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Развитие молодежной политики на территории Тевризского муниципального района Омской области» составила 92,3%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории района» составила 100 %.

Целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Эффективность расходов местного бюджета, связанных с содержанием Комитета по делам молодёжи, физической культуры и спорта, % | 100 | 100 |
| 2 | Эффективность расходов местного бюджета, связанных с осуществлением функций Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта, % | 100 | 100 |
| 3 | Доля аттестованных рабочих мест Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта, % | 100 | 100 |
| 4 | Доля муниципальных служащих Комитета по делам молодёжи, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, % | 40 | 50 |
| 5 | Доля участников (14-30 лет) от общего количества участников в культурно-массовых мероприятиях Тевризского муниципального района Омской области, % | 36 | 36 |
| 6 | Количество детских, молодежных общественных формирований талантливой молодежи, молодых семей, единиц | 33 | 33 |
| 7 | Количество мероприятий, проводимых Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с детскими и молодёжными общественными формированиями, единиц | 117 | 108 |
| 8 | Количество муниципальных услуг в сфере молодежной политики, для которых утверждены стандарты качества, единиц | 4 | 4 |
| 9 | Количество оздоровленных несовершеннолетних детей в условиях палаточного лагеря и туристских походах, человек | 100 | 100 |
| 10 | Количество размещенных в СМИ и социальных сетях материалов о молодежнойполитике и культурно-массовых мероприятиях, единиц | 37 | 630 |
| 11 | Количество изданных информационных брошюр, бюллетеней, буклетов, памяток о здоровом образе жизни, единиц | 37 | 100 |
| 12 | Эффективность расходов местного бюджета, связанная с содержанием МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью", % | 100 | 100 |
| 13 | Эффективность расходов местного бюджета  связанные с осуществлением функций МП КУ «Центр по работе с детьми и молодёжью", % | 100 | 100 |
| 14 | Доля специалистов МП КУ «Центр по работе с детьми и молодёжью» Тевризского муниципального района, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, % | 40 | 36 |
| 15 | Доля аттестованных рабочих мест МП КУ «Центр по работе с детьми и молодёжью» Тевризского муниципального района", % | 100 | 100 |
| 16 | Количество мероприятий, проводимых Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с добровольческими отрядами (волонтерами) | 100 | 100 |
| 17 | Увеличение удельного веса населения Тевризского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 42 | 49,5 |
| 18 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 3 | 3 |
| 19 | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 56 | 60 |
| 20 | Доля населения, выполнившего нормативы испытания (тесты) комплекса ГТО на знаки отличия, % | 5 | 2 |
| 21 | Количество высококвалифицированных специалистов по физической культуре и спорту, привлечённых в район, человек | 0 | 0 |
| 22 | Количество медалей, завоёванных Тевризскими спортсменами на областных, международных, всероссийских соревнованиях, штук | 80 | 79 |
| 23 | Общее количество мероприятий, проведенных Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта, штук | 6 | 33 |
| 24 | Количество размещенных в средствах массовой информации социальных сетях материалов о физической культуре и спорте, штук | 100 | 453 |
| 25 | Увеличение финансирования для укрепления материально-технической базы | 100 | 100 |
| 26 | Доля населения, принимавшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в возрасте от 6 лет. | 18 | 5,4 |

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики государства, реализуется в образовательной, культурной, молодежной, национальной, международной сферах. Физкультура и спорт обладают высоким политическим потенциалом и способны выполнять многообразные функции государства, в том числе способствовать формированию внутреннего и внешнего образа государства, патриотических чувств народа. В связи с этим научный анализ формирования и развития государственной политики Российской Федерации в области физической культуры и спорта представляется исключительно актуальным.

Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре закладывается в детстве, именно на этот этап в ближайшие годы необходимо обратить первостепенное внимание для этого мы работаем по подпрограмме "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области".

Мероприятия в сфере молодежной политики направлены на:

- повышение образовательного уровня молодежи, развитие на конкурсной основе организаций, предоставляющих услуги в сфере занятости, профессиональной ориентации молодежи;

- разработку нормативных правовых документов для организации занятости молодежи и поддержки предпринимательской деятельности;

- организацию и проведение обучающих семинаров по вопросам трудоустройства, формированию специальных знаний, умений и навыков;

- привлечение молодежи к решению проблемы наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых методов и технологии работы с молодежью;

- повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию, эстетическому и физическому развитию детей и молодежи;

- поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики;

- развитие молодежного добровольческого движения в районе;

- развитие межрегиональных и международных связей в области молодежной политики;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности;

- развитие молодежного парламентского движения;

- выявление и продвижение способной и талантливой молодежи, и содействие их профессиональному росту в сфере науки и образования, закрепление молодых научных кадров в учебных и научных учреждениях.

**Подпрограмма 4 "Доступная среда"**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной программы составил 103 000,00 рублей или 100 % от планового значения (по плану 103 000,00 рублей).

Основной целью подпрограммы является улучшение условий жизнедеятельности инвалидов.

Задачи подпрограммы:

Повышение оперативности, эффективности и качества предоставления услуг инвалидам.

Эффективность реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам» составила % (по данному мероприятию финансирования не было).

Эффективность реализации основного мероприятия «Основы деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» составила - % (по данному мероприятию финансирования не было).

Эффективность реализации основного мероприятия «Меры по обеспечению доступности для инвалидов услугами связи, услуг электронных и экстренных служб» составила - % (по данному мероприятию финансирования не было).

Эффективность реализации основного мероприятия «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» составила - 100%.

Целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Количество проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий с участием инвалидов, единиц | 22 | 20 |
| 2 | Доля детей с ограниченными возможностями вовлеченные в клубные формирования от общего количества детей инвалидов, % | 100 | 90 |
| 3 | Количество трудоустроенных инвалидов от общего количества незанятых инвалидов, единиц | 43 | 6 |
| 4 | Наличие технических средств реабилитации (да/нет) | 8 | 8 |
| 5 | Удельный вес зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учётом потребностей инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, % | 70 | 90,3 |
| 6 | Количество рабочих мест для инвалидов, мест | 1 | 1 |
| 7 | Увеличение удельного веса семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, подключенных к выделенной линии сети Интернет, в общем числе семей, воспитывающих детей-инвалидов, % | 0 | 0 |

**Подпрограмма 5 "Старшее поколение"**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной программы составил 3 118 545,56 рублей или 100% от планового значения (по плану 3 118 545,56 рублей).

Основной целью подпрограммы является улучшение благосостояния престарелых граждан Тевризского муниципального района Омской области.

Задачи подпрограммы:

1. Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей, развитию интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста.

Эффективность реализации основного мероприятия «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» составила % (по данному мероприятию финансирования не было).

Эффективность реализации основного мероприятия «Предоставление льгот на оплату коммунальных услуг» составила 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия «Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет» составила 100%.

Целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Количество проведенных социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста, штук | 25 | 75 |
| 2 | Степень исполнения сметы расходов Администрации Тевризского муниципального района Омской области, % | 100 | 100 |
| 3 | Доля специализированных жилых домов (муниципальных жилых домов, нежилых помещений) в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, в общем количестве специализированных жилых домов (муниципальных жилых домов, нежилых помещений), в которых планируется проведение ремонта в текущем году в соответствии с представленными заявками муниципальных образований Омской области, % | 0 | 0 |
| 4 | Количество получающих льготы на оплату коммунальных услуг, человек | 1850 | 6 |
| 5 | Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин Тевризского муниципального района", человек | 25 | 25 |
| 6 | Количество почетных граждан, получивших единовременную выплату на организацию похорон в текущем году, человек | 0 | 0 |
| 7 | Количество получателей пенсии за выслугу лет, человек | 30 | 30 |

В рамках реализации муниципальной подпрограммы № 5 "Старшее поколение" (2021-2027г.г.)" за 2024 год:

- достигнутые целевые индикаторы в основном соответствуют запланированным;

-согласно достигнутым целевым индикаторам и результатам реализации итог муниципальной подпрограммы положительный.

**Подпрограмма 6 "Социально-демографическое развитие Тевризского муниципального района Омской области"**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной программы составил 3 626 815,83 рублей или 100 % от планового значения (по плану 3 626 815,83 рублей).

Основной целью подпрограммы является стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

Задачи подпрограммы:

1. Увеличение доли занятых в общественных работах.

2.Повышение коэффициента трудоустроенных несовершеннолетних граждан.

Эффективность реализации основного мероприятия «Увеличение продолжительности жизни населения» составила - % (по данному мероприятию нет финансирования).

Эффективность реализации основного мероприятия «Организация трудоустройства граждан» составила 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия «Формирование здорового образа жизни у детей и подростков» составила 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» составила - 100%.

Целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Увеличение количества участников в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях к общему количеству участников аналогичных мероприятий прошлого года в образовательных организациях района, % | 100 | 100 |
| 2 | Количество занятых в общественных работах к общей численности безработного населения Тевризского муниципального района, чел. | 11 | 14 |
| 3 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от общего количества нетрудоустроенных граждан, % | 76 | 30 |
| 4 | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждавн | 14 | 14 |
| 4 | Доля детей, охваченных оздоровительной компанией от общей численности детей в образовательных организациях, % | 50 | 26,5 |
| 5 | Количество оздоровленных детей находящихся в трудной жизненной ситуации, человек | 35 | 27 |
| 6 | Доля мероприятий для детей и их родителей от общего количества проведенных мероприятий, % | 70 | 100 |
| 7 | Доля мероприятий организованных и осуществленных по работе с детьми и молодежью от общего количества организованных и осуществленных мероприятий, % | 70 | 100 |
| 8 | Количество граждан, которым представлена выплата по погребению | 0 | 0 |

В рамках реализации муниципальной подпрограммы № 6 "Социально-демографическое развитие Тевризского муниципального района Омской области " за 2024 год:

- достигнутые целевые индикаторы в основном соответствуют запланированным;

-согласно достигнутым целевым индикаторам и результатам реализации итог муниципальной подпрограммы положительный.

**Подпрограмма 7 "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей"**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности подпрограммы составил 13 865 774,75 рублей или 98,3 % от планового значения (по плану 14 112 422,00 рублей).

Основной целью подпрограммы является улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение организации назначения и выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью;

2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Создание благоприятных условий для подопечных и для выполнения своих обязанностей опекунами (попечителями), приемными родителями» составила 98,2 %.

Целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества, выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 98 | 58,3 |
| 2 | Обеспечение выплат ежемесячных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (процент) | 100 | 100 |
| 3 | Доля выявленных детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 98 | 100 |
| 4 | Удельный вес выплаты ежемесячного вознаграждения (опекунам) попечителям, приемным родителям | 100 | 100 |
| 5 | Обеспечение денежных выплат приемным родителям, осуществляющим обязанности по договору о приемной семье, ежемесячных выплат на содержание приемных детей, % | 100 | 100 |
| 6 | Обеспечение денежных выплат приемным родителям, осуществляющим обязанности по договору о приемной семье, ежемесячных выплат на содержание приемных детей | 100 | 100 |
| 7 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 7 до 17 лет, которые прошли оздоровление в санаториях и летних оздоровительных лагерях | 72 | 27,8 |

В рамках реализации муниципальной подпрограммы № 7 "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей " за 2024 год:

- достигнутые целевые индикаторы в основном соответствуют запланированным;

-согласно достигнутым целевым индикаторам и результатам реализации итог муниципальной подпрограммы положительный.

**Подпрограмма 8 "Улучшение условий и охраны труда в Тевризском муниципальном районе Омской области"**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной подпрограммы составил 8 700,00 рублей или 100 % от планового значения (8 700,00 рублей).

Основной целью подпрограммы является улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест.

Задачи подпрограммы:

1. Стимулирование проведения специальной оценке условий труда на территории муниципального образования.

2. Повышение уровня знаний руководителей и специалистов в вопросах охраны труда и улучшений условий труда.

3. Формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны труда.

Эффективность реализации основного мероприятия "Организация проведения специальной оценки условий труда (аттестация рабочих мест) на территории муниципального образования" составила 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия "Организация обучения по охране труда на территории муниципального образования" составила 0 % (по данному мероприятию не было финансирования).

Эффективность реализации основного мероприятия "Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда" составила 0 % (по данному мероприятию не было финансирования).

Целевые индикаторы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Доля работников занятых на рабочих местах, где проведена СОУТ, % | 85 | 97,20 |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, от списочной численности работников организаций, расположенных на территории муниципального образования, человек | 3 | 0 |
| 3 | Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, от списочной численности работников организаций, расположенных на территории муниципального образования, % | 32 | 17,90 |
| 4 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (далее-профзаболевание) в расчете на 10 000 работающих муниципального образования, человек | 2 | 0 |

В рамках реализации муниципальной подпрограммы № 7 "Улучшение условий и охраны труда в Тевризском муниципальном районе Омской области " за 2024 год:

- достигнутые целевые индикаторы в основном соответствуют запланированным;

-согласно достигнутым целевым индикаторам и результатам реализации итог муниципальной подпрограммы положительный.

**Подпрограмма 10 "Укрепление здоровья населения Тевризского муниципального района Омской области (2021-2024)"**

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности муниципальной подпрограммы составил 131 624,00 рублей или 100 % от планового значения (131 642,00 рублей).

Основной целью подпрограммы является увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, ожидаемой продолжительности предстоящей жизни.

Задачи подпрограммы:

1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий по укреплению здоровья населения;

2. Обеспечение приоритета профилактической медицины, в том числе путем проведения диспансеризации и расширения комплекса первичной профилактики ХНИЗ

3. Создание условий для сохранения стоматологического здоровья населения и респродуктивного здоровья мужчин.

4. Создание условий для ведения населением муниципального района здорового образа жизни и снижение числа потерянных лет потенциальной жизни.

Эффективность реализации основного мероприятия "Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни" составила 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия "Организация информационно-просветительской деятельности по основным аспектам ЗОЖ среди различных групп населения муниципального района в образовательных организациях, социальных и спортивных клубах, учреждениях культуры" составила 0 % (по данному мероприятию не было финансирования).

Эффективность реализации основного мероприятия "Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения муниципального района" составила 0 % (по данному мероприятию не было финансирования).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | План | Факт |
| 1 | Количество заседаний комиссии с рассмотрением вопросов по укреплению общественного здоровья | 2 | 2 |
| 2 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая профилактику заболеваний полости рта, заболевания респродуктивной сферы у мужчин | 100 | 60 |
| 3 | Обращаемость в медецинские организации населения муниципального района по вопросам здорового образа жизни | 60 | 60 |
| 4 | Количество публикаций, размещенных в печатных средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 25 | 540 |
| 5 | Общий тираж изданной печатной продукции (памяток, буклетов, плакатов) | 400 | 328 |
| 6 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | 8 | 7 |
| 7 | Доля населения, принимавшего участие в муниципальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятиях | 43,6 | 54 |
| 8 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории муниципального района | 1 | 1 |

Целевые индикаторы

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Тевризского муниципального района Омской области" (2024-2027 г.г.)" за 2024 год:

- достигнутые целевые индикаторы в основном соответствуют запланированным;

-согласно достигнутым целевым индикаторам и результатам реализации итог муниципальной программы положительный.