Приложение № 1

к Постановлению Администрации Тевризского

муниципального района Омской области

от «17» июля 2020 г. № 184-п

с изменениями в редакции Пост. № 458 -п от 28.12.2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие социально-культурной сферы Тевризского муниципального района Омской области» (2021 -2027 годы)"

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Тевризского муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Тевризского  муниципального района Омской области» (2021 -2027 годы)"

| Наименование муниципальной программы Тевризского муниципального района Омской области | «Развитие социально-культурной сферы Тевризского муниципального района Омской области» (2021 -2027 годы)" |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти Тевризского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем | Администрация Тевризского муниципального района Омской области |
| Наименование органа исполнительной власти Тевризского муниципального района Омской области являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Тевризского муниципального района Омской области Комитет образования Администрации Тевризского муниципального района Омской области Комитет культуры Тевризского муниципального района Омской области БУК «Централизованная клубная система» БОУ ДО «Тевризская детская школа искусств» БУК «Межпоселенческая библиотечная система» МКУ «Центр обеспечения деятельности в сфере культуры» Тевризского муниципального района Омской области Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тевризского муниципального района Омской области МПКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Тевризского муниципального района Омской области. КУ Омской области «Центр занятости населения» (по согласованию); Тевризский отдел МУ МТСР № 6 (по согласованию); БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тевризского района» (по согласованию). |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2021-2027 г. |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества жизни населения Тевризского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Тевризского муниципального района Омской области. - Создание культурно-социальных условий для интенсивной и последовательной модернизации культурно-социального пространства Тевризского муниципального района Омской области. - Улучшение условий для развития молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области. - Улучшение условий жизнедеятельности инвалидов. - Улучшение благосостояния престарелых граждан Тевризского муниципального района Омской области. - Стабилизация численности населения Тевризского муниципального района Омской области и формирование предпосылок к последующему демографическому росту. - Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. - Улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест. - Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма 1 «Развитие отрасли образования на территории Тевризского муниципального района Омской области»; - подпрограмма 2 «Развитие отрасли культуры и туризма на территории Тевризского муниципального района Омской области»; - подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района Омской области»; - подпрограмма 4 «Доступная среда»; - подпрограмма 5 «Старшее поколение»; - подпрограмма 6 «Социально-демографическое развитие Тевризского муниципального района Омской области»; - подпрограмма 7 «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей»; - подпрограмма 8 « Улучшение условий и охраны труда в Тевризском муниципальном районе Омской области»; - подпрограмма 10 « Укрепление здоровья населения Тевризского муниципального района Омской области (2021-2024 годы)» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 013 408 955,15 рублей. - 2021 – 471 347 860,55 рублей; - 2022 – 526 746 161,22 рублей; - 2023 – 605 467 120,52 рублей; - 2024 – 782 879 166,56 рублей; - 2025 – 564 176 864,32 рублей; - 2026 – 529 269 158,92 рублей; - 2027 – 522 140 046,47 рублей. В том числе за счет средств районного бюджета составляет 1 525 957 823,82 рублей: - 2021 – 168 887 307,74 рублей; - 2022 – 182 470 314,49 рублей; - 2023 – 213 200 307,94 рублей; - 2024 – 239 828 573,94 рублей; - 2025 – 267 008 636,32 рублей; - 2026 – 230 792 725,92 рублей; - 2027 – 223 769 957,47 рублей. В том числе за счет поступления средств целевого характера из областного бюджета составляет 2 238 996 293,86 рублей: - 2021 – 273 883 114,44 рублей; - 2022 – 317 248 347,68 рублей; - 2023 – 348 161 908,27 рублей; - 2024 – 405 688 173,47 рублей. - 2025 – 297 168 228,00 рублей; - 2026 – 298 476 433,00 рублей; - 2027 – 298 370 089,00 рублей. В том числе за счет поступления средств целевого характера из федерального бюджета составляет 235 052 651,88 рублей - 2021 – 26 557 829,37 рублей; - 2022 – 27 027 499,05 рублей; - 2023 – 44 104 904,31 рублей; - 2024 – 137 362 419,15 рублей; - 2025 – 0,00 рублей; - 2026 – 0,00 рублей; - 2027 0,00 рублей. В том числе за счет внебюджетных средств 13 402 185,59 рублей - 2021 – 2 019 609,00 рублей; - 2022 – 1 396 598,00 рублей; - 2023 – 1 661 752,60 рублей; - 2024 – 1 811 701,99 рублей; - 2025 – 1 977 775,00 рублей; - 2026 – 2 175 553,00 рублей; - 2027 – 2 359 196,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Создание в каждом сельском поселении Тевризского муниципального района Омской области базового муниципального образовательного учреждения общего образования, обеспечивающего повышенный уровень образования; 1. Увеличение до 55,4 % доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования; - 2021 – 54,2 % - 2022 – 54,3% - 2023 – 55 % - 2024 – 55,1% - 2025 – 55,2 % - 2026 – 55,3 % - 2027 – 55,4%. 2. Увеличение до 80 % доли детей в возрасте 5- 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию: - 2021 – 75% - 2022 – 76 % - 2023 – 77 % - 2024 – 79 % - 2025 – 80 % - 2026 – 80 % - 2027 – 80 %. 3. Обеспечение государственной аккредитацией 100 % муниципальных образовательных учреждений общего образования: - 2021 – 100 % - 2022 – 100 % - 2023 – 100 % - 2024 – 100 % - 2025 – 100 % - 2026 – 100 % - 2027 – 100 %. 4. Организация горячего питания 100 % обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования: - 2021 – 100 % - 2022 – 100 % - 2023 – 100 % - 2024 – 100 % - 2025 – 100 % - 2026 – 100 % - 2027 – 100% 5. Привлечение в систему образования Тевризского муниципального района Омской области высококвалифицированных педагогов, в том числе молодых специалистов: - 2021 – 3 человека - 2022 – 3 человека - 2023 – 4 человека - 2024 – 4 человека - 2025 – 5 человек - 2026 – 5 человек - 2027 – 5 человек 6. Увеличение количества клубных формирований - 2021 – 145 единиц - 2022 – 146 единиц - 2023 – 146 единиц - 2024 – 146 единиц - 2025 – 146 единиц - 2026 – 146 единиц - 2027 – 146 единиц 7. Увеличение количества посещений библиотек 2021 – 86 096 посещений - 2022 – 88 533 посещений - 2023 – 90 970 посещений - 2024 – 93 408 посещений - 2025 – 93 410 посещений - 2026 – 93 415 посещений 2027 – 93 420 посещений 8. Увеличение количества посетителей музея - 2021 – 6 850 человек - 2022 – 7 000 человек - 2023 – 7 150 человек - 2024 – 7 150 человек - 2025 – 7 150 человек 2026 – 7 150 человек 2027 – 7 150 человек 9. Увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий - 2021 – 10 штук - 2022 – 10 штук - 2023 – 10 штук - 2024 – 10 штук - 2025 – 10 штук 2026 – 10 штук 2027 – 10 штук 10. Увеличение количества учащихся БОУ ДО «Тевризская ДШИ» - 2021 – 10 808 человеко-часов - 2022 – 10 775 человеко-часов - 2023 – 10 446 человеко-часов - 2024 – 10 446 человеко-часов - 2025 – 10 448 человеко-часов 2026 – 10 450 человеко-часов - 2027 – 10 945 человеко-часов 11. Увеличение количества специалистов отрасли культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовки - 2021 – 8 человек - 2022 – 8 человек - 2023 – 8 человек - 2024 – 8 человек - 2025 – 8 человек 2026 – 8 человек 2027 – 8 человек - 12. Увеличение количества отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Тевризского района Омской области - 2021 – 85 штук - 2022 – 85 штук - 2023 – 85 штук - 2024 – 85 штук - 2025 – 85 штук 2026 – 85 штук 2027 – 85 штук 13. Повышение показателей активности и информированности молодежи проживающей в Тевризском муниципальном районе - 2021 – 40 % - 2022 – 41 % - 2023 – 41 % - 2024 – 42 % - 2025 – 42 % - 2026 – 42 % - 2027 – 43 % 14. Увеличение числа мероприятий и количество участников спортивных, культурно-массовых мероприятий, проводимых Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта - 2021 – 116 штук - 2022 – 117 штук - 2023 – 118 штук - 2024 – 119 штук - 2025 – 120 штук - 2026 – 121 штук - 2027 – 121 штук 15. Увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия, до 3 % - 2021 – 1,5% - 2022 – 1,7% - 2023 – 1,7% - 2024 – 2% - 2025 – 2,5% - 2026 – 2,7% - 2027 – 3%. 16. Количество созданных в районе клубов, кружков с участием инвалидов - 2021 – 18 штук - 2022 – 18 штук - 2023 – 18 штук - 2024 – 18 штук - 2025 – 18 штук - 2026 – 18 штук - 2027 – 18 штук 17. Увеличение доли граждан пожилого возраста, занимающихся творческой деятельностью в составе клубных формирований учреждений культуры клубного типа Тевризского муниципального района, к 2020 году до 6,3 % - 2021 – 6,1 % - 2022 – 6,1 % - 2023 – 6,2 % - 2024 – 6,2 % - 2025 – 6,3 %. - 2026 – 6,3 % - 2027 – 6,3 % 18. Доля занятых в общественных работах к общей численности безработного населения Тевризского муниципального района - 2021-11% - 2022-11,5% - 2023-11,5% - 2024-12% - 2025-12% - 2026-12,5% - 2027-13% 19. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан от общего количества нетрудоустроенных граждан - 2021-16% - 2022-16,5% - 2023-17% - 2024-17% - 2025-17,5% - 2026-18% - 2027-18% 20. Доля детей охваченных оздоровительной кампанией от общей численность детей в образовательных организациях - 2021 -50% - 2022 -50% - 2023 -51% - 2024 -52% - 2025 -52% - 2026 -53% - 2027 -54% 21. Обеспечение устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2021 – 100 % - 2022 – 100 % - 2023 – 100 % - 2024 – 100 % - 2025 – 100 % - 2026 – 100 % 2027 – 100 %. 22. Увеличение доли рабочих мест прошедших специальную оценку (аттестацию) по условиям труда - 2021 – 85 % - 2022 – 85 % - 2023 – 85 % - 2024 – 88 % - 2025 – 88 % - 2026 – 90 % - 2027 – 90 %. 23. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих Тевризского района - 2021 – 3 человека - 2022 – 3 человека - 2023 – 2 человека - 2024 – 2 человека - 2025 – 1 человек - 2026 – 1 человек - 2027 – 1 человек 24. Снижение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, от списочной численности работников организаций, расположенных на территории Тевризского района: - 2021 – 32% - 2022 – 32 % - 2023 – 31 % - 2024 – 31 % - 2025 – 30 % - 2026 – 29 % - 2027 – 29 % 25. Снижение численности лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (далее – профзаболевание) в расчете на 10 000 работающих: - 2021 – 2 человека - 2022 – 2 человека - 2023 – 1 человек - 2024 – 1 человек - 2025 – 0 человек - 2026 – 0 человек -2027 - 0 человек 26. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Тевризского муниципального района Омской области - в 2021 году - 1 единица; - в 2022 году - 1 единица; - в 2023 году - 1 единица; - в 2024 году - 1 единица; - в 2025 году –1 единица; - в 2026 году - 1 единица; - в 2027 году –1 единица. 27.Формирование межведомственного взаимодействия, партнерских связей в реализации мероприятий по укреплению здоровья населения, (единиц) - -2021 год –2 - -2022 год - 2 - -2023 год - 2 - -2024 год - 2 28.Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая информационно-коммуникационные кампании, до 75% в 2024 году (от общей численности населения района), (%) - 2021 год – 50 - 2022 год – 60 - 2023 год – 70 - 2024 год – 75 29. Повышение уровня информированности населения муниципального района о вреде потребления табака, алкоголя, и других факторах риска ХНИЗ (ежегодно на 10 %). - 2021 год – 20 - 2022 год – 30 - 2023 год – 40 - 2024 год – 50 30. Увеличение доли населения муниципального района, прошедшего диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры до 70 % в 2024 году. - 2021 год - 40 - 2022 год - 50 - 2023 год - 60 - 2024 год - 70 31. Увеличение доли обращений с профилактической целью в медицинские организации до 60% от числа всех посещений - 2021 год - 30 - 2022 год - 40 - 2023 год - 50 - 2024 год - 60 32. Увеличение доли населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55% в 2024 году.(%) - 2021 год – 43 - 2022 год – 45 - 2023 год - 49 - 2024 год - 55 |

- Характеристика текущего состояния социальной сферы Тевризского муниципального района Омской области

Социальная сфера Администрации Тевризского муниципального района Омской области представлена Комитетом образования Администрации Тевризского муниципального района Омской области, Комитетом культуры Тевризского муниципального района, БУК «Централизованная клубная система», БОУ ДО «Тевризская детская школа искусств», БУК «Межпоселенческая библиотечная система»,  МКУ» Центр обеспечения деятельности в сфере культуры» Тевризского муниципального района Омской области, Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тевризского муниципального района Омской области.

МПКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Тевризского муниципального района Омской области, КУ Омской области «Центр занятости населения» (по согласованию), Тевризским отделом МУ МТСР № 6 (по согласованию); БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тевризского района» (по согласованию).

При реализации экономического потенциала района остро встают проблемы качества трудовых ресурсов: квалификации работников, готовности их к переобучению, смене жительства, адаптации в новых условиях. Происходит изменение структуры занятости в экономике. Социализация выпускников в немалой степени зависит от результатов единого государственного экзамена, которые свидетельствуют о наличии определенных проблем подготовки учащихся по предметам: результаты выпускников ниже средних общероссийских показателей, динамика результатов по годам нестабильна, ежегодно от 5% до 10% выпускников не получает аттестат о среднем образовании. Обеспечению равного доступа учащихся к качественному образованию должно способствовать создание целостной электронной образовательной среды, что станет одним из  факторов преодоления социального неравенства.  Мероприятия Программы по созданию технических и технологических условий позволят преподавателям и учащимся получить эффективный доступ к источникам достоверной информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного.

Общесистемной проблемой является кадровая ситуация в образовании района. Высшее профессиональное образование имеют 81,1% учителей, из них 67,3% имеют первую и высшую категорию. По данным 2019 года стаж педагогической работы учителей до 5 лет составляет 7,1%, возраст учителей до 30 лет - 10,2 %, учителя, которые находятся в пенсионном возрасте - 30,6%. Сохраняющаяся большая численность учителей предпенсионного и пенсионного возраста обуславливает проблему трудоустройства выпускников педагогических профессиональных  учреждений.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Одной  из основных проблем является проблема недостаточной обеспеченности  системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В такой работе необходимы эффективные механизмы, непрерывность, полноценное использование возможностей учреждений дополнительного образования детей.

Результаты исследований свидетельствуют о наличии определенных проблем воспитания детей и подростков. Необходимо продолжать комплексное решение вопросов сохранения и укрепления здоровья школьников, питания школьников, летнего отдыха, создания современных условий  обучения и воспитания.

Таким образом, в сфере  дошкольного, общего, дополнительного образования, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, отдыха и оздоровления детей ключевой проблемой является недостаточное организационно-педагогическое обеспечение доступности качественного образования, соответствующего новым требованиям инновационного социально ориентированного развития региона.

На территории Тевризского муниципального района целенаправленную деятельность по организации работы с подростками и молодежью осуществляет «Центр по работе с детьми и молодежью» Тевризского муниципального района Омской области.

При реализации программ возникает ряд проблем в первую очередь связанных с  нехваткой квалифицированных специалистов, несмотря на высокий показатель прохождения  курсов повышения квалификации 75% отмечается  большая сменяемость специалистов, вызванная в первую очередь низкой заработной платой, не все специалисты сельских поселений проявляют готовность к переобучению и прохождению курсов переподготовки.  В учреждении очень низкий процент работников имеющих высшее образование, средний стаж работы в учреждении 2, 5 года.

Особого внимания требует проблема отсутствия государственной социальной поддержки, такой как  коммунальные выплаты, льготные стажи,  отсутствие жилья для молодых специалистов. Учреждения:  Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тевризского муниципального района Омской области,  и  межпоселенческое  казенное  учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Тевризского муниципального района Омской области не относятся к сфере культуры и образования, специалисты не имеют соответствующего статуса и не заинтересованы в трудоустройстве  в учреждение, которое не предоставляет государственные социальные поддержки.

На территории Тевризского муниципального района  функционируют муниципальные бюджетные учреждения культуры, которые осуществляют свою деятельность в целях:

-удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры;

-поддержки художественного любительского творчества, самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов различных возрастных групп и национальностей;

-формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению;

-создания условий для роста творческих дарований;

-внедрения инновационных подходов  сохранения и использования памятников истории и культурного наследия.

-обеспечения реализации действующего законодательства в осуществлении организационно-правовых и финансово-экономических механизмов в сфере культуры.

Реализацию целей и задач определяет:

- кадровый потенциал (специалисты в области культуры и искусства);

-создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей в культурной жизни Тевризского района;

-развитие материально-технической базы;

- создание историко-культурного наследия;

- просмотр кинофильмов;

- обеспечения населения доступа к произведениям литературы и искусства;

- к информационным ресурсам;

- обеспечение муниципальным жильём специалистов;

- расширение массовой аудитории за счет разнообразия форм  и жанров;

- обеспечение  свободы творчества;

- условий для проведения фестивалей; поддержка молодых специалистов, молодых дарований;

-увеличение прироста книжного фонда;

-увеличение доли библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге;

-рост числа проводимых культурно-массовых мероприятий;

-рост числа зарегистрированных пользователей;

-увеличение численности участников культурных мероприятий и рост клубных формирований.

От того, насколько представится возможным решить данные проблемные вопросы в ближайшие годы, зависит увеличение количества и полноценного качества, предлагаемых учреждениями культуры района, муниципальных услуг населению и, соответственно, рост внебюджетных поступлений.

Однако за последние годы удалось не только сохранить материально-техническую базу, но и пополнить ее при реализации Программ федерального и регионального уровня, при  этом поднять творческий уровень и содержание деятельности учреждений культуры. Результатом такой работы являются многочисленные призовые места, а также денежные выплаты, стипендии одаренным учащимся. Тем не менее, для дальнейшего успешного развития отрасли культуры Тевризского муниципального района необходимо решить  ряд существующих проблем по основным направлениям деятельности культуры.

Мероприятия данной программы позволят консолидировать население Тевризского муниципального района, являющееся потребителями культурных услуг, дать новый импульс развитию межнациональных отношений, поспособствуют увеличению творческого потенциала коллективов самодеятельного народного и художественного творчества учреждений культуры района, а также учащихся дополнительного образования детей.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию общества.

В Тевризском муниципальном районе проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество (принятие муниципальных правовых актов, направленных на оказание социальной поддержки инвалидов; мероприятия по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; мероприятия по организации библиотечной работы с инвалидами; организация работы службы восстановительного лечения и медицинской реабилитации; создание условий для получения образования детьми-инвалидами; мероприятия по вовлечению инвалидов в занятия физической культурой и спортом).

Вместе с тем имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

Для инвалидов всегда стояла достаточно остро проблема занятости, в настоящее время она становится еще более актуальной. Основными проблемами трудоустройства является низкий профессиональный уровень и отсутствие мотивации к труду у инвалидов, нежелание работодателей принимать на работу лиц с ограниченными возможностями. Участие инвалидов в производительном труде способствует успешному решению одновременно нескольких жизненных задач: социальной и профессиональной реабилитации, средовой ориентации, социально-бытовой адаптации, повышению уровня жизни семьи инвалида.

Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его окружения.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

Основой стабильного социального и экономического развития Тевризского муниципального района являются трудовые ресурсы. Обеспечение экономики квалифицированными кадрами, привлечение молодежи требует повышения качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности занятых на них работников.

Создание здоровых и безопасных условий труда на производстве следует рассматривать как форму сохранения трудового потенциала и репродуктивного здоровья работающего населения Тевризского района.

Данная работа осуществляется в рамках многоуровневой системы управления охраной труда в Тевризском районе и обеспечивается согласованными действиями органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти Омской области, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов и их объединений.

Разрабатываемая муниципальная программа Тевризского муниципального района Омской области  «Развитие социальной сферы Тевризского  муниципального района на 2021-2027 годы» позволит обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий в течение всего периода реализации.   Совершенствование и развитие созданных и апробированных механизмов реализации мероприятий данной программы способствуют дальнейшему обеспечению развития  отрасли  социальной  сферы  в  соответствии  с общенациональными  требованиями  на  федеральном  уровне  и  формированию положительного имиджа Тевризского муниципального района в Омской области.

- Цель программы

Улучшение качества жизни населения Тевризского муниципального района.

2. Задачи Программы

1.Повышение уровня доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Тевризского муниципального района Омской области.

2.Создание культурно-социальных  условий для  интенсивной и последовательной модернизации культурно-социального пространства  Тевризского муниципального района.

3.Улучшение условий для развития молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Тевризского муниципального района

4.Улучшение условий жизнедеятельности инвалидов.

5.Улучшение благосостояния престарелых граждан Тевризского муниципального района Омской области.

- 6.Стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

7.Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.

8.Улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест.

9. Обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Тевризского муниципального района Омской области.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2021 - 2027 годов.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования  муниципальной программы составляет

4 013 408 955,15 рублей.

-  2021  – 471 347 860,55 рублей;                   
-  2022  – 526 746 161,22 рублей;                   
-  2023  – 605 467 120,52 рублей;

-  2024  – 782 879 166,56 рублей;

-  2025  – 564 176 864,32 рублей;

-  2026  – 529 269 158,92 рублей;

-  2027  – 522 140 046,47 рублей.

В том числе за счет средств районного бюджета составляет

1 525 957 823,82 рублей:      
-  2021  – 168 887 307,74 рублей;                   
-  2022  – 182 470 314,49 рублей;                   
-  2023  – 213 200 307,94 рублей;

-  2024  – 239 828 573,94 рублей;

-  2025  – 267 008 636,32 рублей;

-  2026  – 230 792 725,92 рублей;

-  2027  – 223 769 957,47 рублей.

В том числе за счет поступления средств целевого характера из

областного бюджета составляет 2 238 996 293,86 рублей:

-  2021  – 273 883 114,44 рублей;                   
-  2022  – 317 248 347,68 рублей;                   
-  2023  – 348 161 908,27 рублей;

-  2024  – 405 688 173,47 рублей.

-  2025  – 297 168 228,00 рублей;

-  2026  – 298 476 433,00 рублей;

-  2027  – 298 370 089,00 рублей.

В том числе за счет поступления средств целевого характера

из федерального бюджета составляет  235 052 651,88 рублей

- 2021  –   26 557 829,37 рублей;

- 2022  –   27 027 499,05 рублей;

- 2023  –   44 104 904,31 рублей;

- 2024  – 137 362 419,15 рублей;

- 2025  –                 0,00 рублей;

- 2026  –                 0,00 рублей;

- 2027                     0,00 рублей.

В том числе за счет внебюджетных средств 13 402 185,59 рублей

-  2021  –  2 019 609,00 рублей;                   
-  2022  –  1 396 598,00 рублей;                   
-  2023  –  1 661 752,60 рублей;

-  2024 –   1 811 701,99 рублей;

-  2025  –  1 977 775,00 рублей;

-  2026  –  2 175 553,00 рублей;

-  2027  –  2 359 196,00 рублей.

Привлечение средств местных бюджетов предполагается на долевой основе в соответствии с законодательством. Внебюджетные средства планируется привлекать в рамках развития муниципально- частного партнерства с инвесторами по строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит:

Создать в каждом сельском поселении Тевризского муниципального района Омской области базовое муниципальное образовательное учреждение общего образования, обеспечивающее повышенный уровень образования:

1. Увеличение до 55,4  % доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования;

- 2021 – 54,2 %

- 2022 – 54,3%

- 2023 – 55 %

- 2024 – 55,1%

- 2025 – 55,2 %

- 2026– 55,3 %

- 2027 – 55,4%.

2. Увеличение до 80 % доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию:

- 2021 – 75%

- 2022 – 76 %

- 2023 – 77 %

- 2024 – 79 %

- 2025 – 80 %

- 2026 – 80 %

- 2027 – 80 %.

3. Обеспечение государственной аккредитацией 100 % муниципальных образовательных учреждений общего образования:

- 2021 – 100 %

- 2022 – 100 %

- 2023 – 100 %

- 2024 – 100 %

- 2025 – 100 %

- 2026 – 100 %

- 2027 – 100 %.

4. Организация горячего питания 100 % обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования:

- 2021 – 100 %

- 2022 – 100 %

- 2023 – 100 %

- 2024 – 100 %

- 2025 – 100 %

- 2026 – 100 %

- 2027 – 100%

5. Привлечение в систему образования Тевризского муниципального района Омской области высококвалифицированных педагогов, в том числе молодых специалистов

- 2021 – 3 человека

- 2022 – 3 человека

- 2023 – 4 человека

- 2024 – 4 человека

- 2025 – 5 человек

- 2026 – 5 человек

- 2027 – 5 человек

6. Увеличение количества клубных формирований

- 2021 – 145 единиц

- 2022 – 146 единиц

- 2023 – 146 единиц

- 2024 – 146 единиц

- 2025 – 146 единиц

- 2026 – 146 единиц

- 2027 – 146 единиц

7. Увеличение количества посещений библиотек

- 2021 – 86 096 посещений

- 2022 – 88 533 посещений

- 2023 – 90 970 посещений

- 2024 – 93 408 посещений

- 2025 – 93 410 посещений

- 2026 – 93 415 посещений

-   2027 – 93 420 посещений

8. Увеличение количества посетителей музея

- 2021 – 6 850 человек

- 2022 – 7 000 человек

- 2023 – 7 150 человек

- 2024 – 7 150 человек

- 2025 – 7 150 человек

2026 – 7 150 человек

2027 – 7 150 человек

9. Увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий

- 2021 – 10 штук

- 2022 – 10 штук

- 2023 – 10 штук

- 2024 – 10 штук

- 2025 – 10 штук

-  2026 – 10 штук

-  2027 – 10 штук

10. Увеличение количества учащихся БОУ ДО «Тевризская ДШИ»

- 2021 – 10 808 человеко-часов

- 2022 – 10 775 человеко-часов

- 2023 – 10 446 человеко-часов

- 2024 – 10 446 человеко-часов

- 2025 – 10 448 человеко-часов

2026 – 10 450 человеко-часов

- 2027 – 10 945 человеко-часов

11. Увеличение количества специалистов отрасли культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовки

- 2021 – 8 человек

- 2022 – 8 человек

- 2023 – 8 человек

- 2024 – 8 человек

- 2025 – 8 человек

2026 – 8 человек

2027 – 8 человек

12. Увеличение количества отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Тевризского района Омской области

- 2021 – 85 штук

- 2022 – 85 штук

- 2023 – 85 штук

- 2024 – 85 штук

- 2025 – 85 штук

-  2026 – 85 штук

-   2027 – 85 штук

13. Повышение показателей активности и информированности молодежи проживающей в Тевризском муниципальном районе

- 2021 – 40 %

- 2022 – 41 %

- 2023 – 41 %

- 2024 – 42 %

- 2025 – 42 %

- 2026 – 42 %

- 2027 – 43 %

14. Увеличение числа мероприятий и количество участников спортивных, культурно-массовых мероприятий, проводимых Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта

- 2021 – 116 штук

- 2022 – 117 штук

- 2023 – 118 штук

- 2024 – 119 штук

- 2025 – 120 штук

- 2026 – 121 штук

- 2027 – 121 штук

15. Увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия, до 3 %

- 2021 – 1,5%

- 2022 – 1,7%

- 2023 – 1,7%

- 2024 – 2%

- 2025 – 2,5%

- 2026 – 2,7%

- 2027 – 3%.

16. Количество созданных в районе клубов, кружков с участием инвалидов

- 2021 – 18 штук

- 2022 – 18 штук

- 2023 – 18 штук

- 2024 – 18 штук

- 2025 – 18 штук

- 2026 – 18 штук

- 2027 – 18 штук

17. Увеличение доли граждан пожилого возраста, занимающихся творческой деятельностью в составе клубных формирований учреждений культуры клубного типа Тевризского муниципального района, к 2020 году

до 6,3  %

- 2021 – 6,1 %

- 2022 – 6,1 %

- 2023 – 6,2 %

- 2024 – 6,2 %

- 2025 – 6,3 %.

- 2026 – 6,3 %

- 2027 – 6,3 %

18. Доля занятых в общественных работах к общей численности безработного населения Тевризского муниципального района

- 2021-11%

- 2022-11,5%

- 2023-11,5%

- 2024-12%

- 2025-12%

- 2026-12,5%

- 2027-13%

19. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан от общего количества нетрудоустроенных граждан

- 2021-16%

- 2022-16,5%

- 2023-17%

- 2024-17%

- 2025-17,5%

- 2026-18%

- 2027-18%

20. Доля детей охваченных оздоровительной кампанией от  общей численность детей в образовательных организациях

- 2021 -50%

- 2022 -50%

- 2023 -51%

- 2024 -52%

- 2025 -52%

- 2026 -53%

- 2027 -54%

21. Обеспечение устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- 2021 – 100 %

- 2022 – 100 %

- 2023 – 100 %

- 2024 – 100 %

- 2025 – 100 %

- 2026 – 100 %

-   2027 – 100 %.

22. Увеличение доли рабочих мест прошедших специальную оценку (аттестацию) по условиям труда

- 2021 – 85 %

- 2022 – 85 %

- 2023 – 85 %

- 2024 – 88 %

- 2025 – 88 %

- 2026 – 90 %

- 2027 – 90 %.

23. Снижение численности пострадавших в результате  несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 000 работающих Тевризского района

- 2021 – 3 человека

- 2022 – 3 человека

- 2023 – 2 человека

- 2024 – 2 человека

- 2025 – 1 человек

- 2026 – 1 человек

- 2027 – 1 человек

24. Снижение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, от списочной численности работников организаций, расположенных на территории Тевризского района:

- 2021  – 32%

- 2022  – 32 %

- 2023  – 31 %

- 2024  – 31 %

- 2025  – 30 %

- 2026  – 29 %

- 2027  – 29 %.

25. Снижение численности лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (далее – профзаболевание) в расчете на 10 000 работающих:

- 2021 – 2 человека

- 2022 – 2 человека

- 2023 – 1 человек

- 2024 – 1 человек

- 2025 – 0 человек

- - 2026 – 0 человек

- - 2027 -  0 человек

26. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Тевризского муниципального района Омской области

- в 2021 году - 1 единица;

- в 2022 году - 1 единица;

- в 2023 году - 1 единица;

- в 2024 году - 1 единица;

- в 2025 году –1 единица;

- в 2026 году - 1 единица;

- в 2027 году –1 единица